## Product Backlog
Objectif de Produit : Un Site web de réservation d'emplacement de Camping
PRODUCT BACKLOG
Numéro de Story | Priorité Métier | Feature | Nom de la Story | Description Story | Test de la Story | Complexité en Points
1 | 350 | Version 1 | Installer le code V1 | Installer le code PHP de la version 1 sur le serveur WebDev |  | 1
2 | 340 | Version 1 | Créer la base V1 | Créer la base MySql de la version 1 via Phpmyadmin |  | 1
3 | 300 | News | Créer News | En tant qu'admin, je veux créer les news du camping |  | 5
4 | 250 | News | Consulter News | Ent ant qu'internaute (ou admin ou client), je veux consulter les news du camping |  | 2
5 | 220 | Consultation Emplacements | Consulter Image emplacements | En tant qu'internaute (ou admin ou client) je veux consulter la liste des emplacements avec leurs images |  | 3
6 | 200 | Consultation Emplacements | Consulter emplacements par type | En tant qu'internaute (ou client) je veux consulter les emplacements par type |  | 2 | ?
7 | 180 | Recherche | Recherche avancée Emplacement | En tant qu'internaute ( ou admin ou client) je veux faire une recherche avancée d'emplacements (par type et/ou par période de dispo et/ou par taille-nb occupants max) |  | 8
8 | 150 | Consultation Emplacements | Consulter detail emplacement | En tant qu'internaute (ou admin ou client) je veux consulter les détails d'un emplacement (en cliquant sur un lien et/ou sur l'image de l'emplacement) --> voir notamment le prix de la location par semaine ou période de l'année |  | 5
9 | 140 | Consultation Emplacements | Maintenir choix formulaire ConsultType.php | Dans ConsultType.php, on veut conserver le choix du formulaire lors de l'affichage du résultat (comme dans ConsultDate.php) |  | 1
10 | 120 | Location | Faire une demande de location par internaute/client | En tant qu'internaute (ou client), je veux faire une demande de location d'un emplacement à partir du détail d'un emplacement. Choix d'une période disponible, saisie des infos de l'internaute (nom, adresse, email, tph…) et choix des options disponibles (wifi, laverie, barbecue, lave-vaisselle, accès piscine…)). Si l'internaute est en fait un ancien client, on doit lui proposer de se connecter (ou envoi nouveau login/mot de passe si perdus) durant cette étape au lieu de saisir ses infos. |  | 13
11 | 110 | Location | Modif infos client | En tant que client connu, je veux modifier mes informations (adresse, email, tph…) |  | 5
12 | 90 | Generale | Modifier la charte graphique | Appliquer la nouvelle charte graphique Bootstrap définie dans un zip du répertoire Vue |  | 2
13 | 85 | Location | Valider Location | En tant qu'admin, je veux valider (ou pas) une demande de location d'un intternaute (ou client) |  | 5
14 | 80 | Location | Voir mes locations | En tant que client je veux voir mes locations passées, actuelles et futures |  | 1
15 | 70 | Location | Faire une demande d'annulation de location | En tant que client connu, je veux demander une annulation de location future |  | 1
16 | 65 | Avis | Créer un avis client | En tant que client, je veux créer un avis sur une de mes locations passées |  | 3
17 | 60 | Avis | Consulter les avis des clients précédents | En tant que client / internaute / admin, je veux consulter les avis des anciens clients du camping |  | 2
18 | 50 | CRUD Client | Faire le CRUD des Clients | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD (Create, Read, Update, Delete) des clients |  | 8
19 | 40 | CRUD Emplacement | Faire le CRUD des Emplacements | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD (Create, Read, Update, Delete) des emplacements |  | 5
20 | 30 | CRUD Type Emplacement | Faire le CRUD des Type Emplacements | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD (Create, Read, Update, Delete) des types d'emplacements. L'ajout d'un emplacement inclut l'upload de son image |  | 5
21 | 28 | CRUD Demandes Locations | Faire le CRUD des demandes de location | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD (dont la validation d'une demande) des demandes de locations |  | 5
22 | 25 | CRUD News | Faire le CRUD des news | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD des news |  | 5
23 | 22 | CRUD Disponibilités Emplacements | Faire le CRUD des disponibilités d'emplacements | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire le CRUD des disponibilités d'emplacements |  | 5
24 | 20 | Archivage | Archiver les données passées | En tant qu'admin, je veux archiver toutes les données de la base de données liées à une saison terminée (ne plus garder en base les locations de l’année 2018, sauf les clients). |  | 13
25 | 18 | Location | Annuler une location | En tant qu'admin, je veux accorder ou refuser une demande d’annulation de location future par un client |  | 3

## Release Planning
Exemple de Release Burndown Chart
| Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 / Release 1 | Total Points Complexité Restants
Objectif du Sprint | Installation du site et mise en place de l'environement de travail | Mise en place des news, consultations des emplacements et modification de l'interface général |  | Initial (= Product Backlog) | 68
Stories prévues (nom) | 1-2 | 3-4-5-6-8-9-12 |  | Fin Sprint 0 | 45
Vélocité prévue | X | 20 |  | Fin Sprint 1 | 32
N. Story-tests |  |  |  | Fin Sprint 3 | 35
N Tests ok |  |  |  | Fin Sprint 4 | 20
Stories finies | 1-2 |  |  | Fin Sprint 2 / Release 1 | 10
Vélocité réelle | X
Cumul Vélocité réelle | X

## Fiche User Story
Numéro User Story du Product Backlog :
Priorité métier
Description de la Story
| Notes | Complexité
Test
Numéro User Story du Product Backlog :
Priorité métier
Description de la Story
| Notes | Complexité
Test